MAPA DE RISCO

| FASE DE ANÁLISE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor para uniformização dos colaboradores da Agência Estadual de Metrologia – AEM/MS. |  |  |
|  | Processo Administrativo n° 83036944/2023 |  |  |
| RISCO 01: ELABORAÇÃO INADEQUADA DO TERMO DE REFERÊNCIA |  |  |  |
| Probabilidade: |  | ( x )Baixa ( )Média ( )Alta |  |
| Impacto: |  | ( )Baixa ( )Média ( x )Alta |  |
| DANO |  |  |  |
| 1. |  | Retardamento do processo licitatório. |  |
| Ação Preventiva |  |  | Responsável |
| 1. |  | Informar a área requisitante os elementos mínimos constitutivos do TR conforme modelos padronizados da AGU | Setor de Gerência de Manutenção, Logística e Patrimônio da AEM/MS. |
| Ação de Contingência |  |  | Responsável |
| 1. |  | Promover a análise do TR e ETP e efetuar as alterações. | Gerência de Aquisições e Contratos da AEM/MS. |

| RISCO 02: INADEQUAÇÃO DO EDITAL |  |  |
| --- | --- | --- |
| Probabilidade: | (x)Baixa ( )Média ( )Alta |  |
| Impacto: | ( )Baixa ( )Média (x)Alta |  |
| DANO |  |  |
| 1. | Retardamento do processo licitatório. |  |
| Ação Preventiva |  | Responsável |
| 1. | Conhecimento das legislações correlatas; Utilização das minutas padronizadas pela AGU; Análise do Edital antes do envio à Consultoria Jurídica. | Setor de Gerência de Aquisições e Contratos da AEM/MS. |
| Ação de Contingência |  | Responsável |
| 1. | Realizar as justificativas e correções após análise mediante Nota Técnica ou jurídica quando houver; Manter registro das recomendações, a fim de evitar repetições. | Setor de Gerência de Aquisições e Setor de Contratos da AEM/MS. |

| RISCO 03: LICITAÇÃO FRACASSADA OU DESERTA |  |  |
| --- | --- | --- |
| Probabilidade: | ( x )Baixa ( )Média ( )Alta |  |
| Impacto: | ( )Baixa ( )Média ( x )Alta |  |
| DANO |  |  |
| 1. | Retardamento da Contratação. |  |
| Ação Preventiva |  | Responsável |
| 1. | Ampla realização da pesquisa de preços em observância aos preços praticados o mercado e dos serviços prestados; Revisão das especificações do objeto e condições de contratação, evitando qualquer direcionamento; Validação das pesquisas pelo Setor de Compras da AEM/MS. | Setor de Compras da AEM/MS. |
| Ação de Contingência |  | Responsável |
| 1. | Refazer a pesquisa de preços ou excluir o item, caso necessário. | Setor de Compras da AEM/MS. |

| RISCO 04: CORREÇÕES DAS INCONSISTÊNCIAS CAUSADORAS DE IMPUGNAÇÕES E/OU ESCLARECIMENTOS DE LICITAÇÕES DE MESMO OBJETO REALIZADAS POR OUTROS ORGÃOS. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Probabilidade: | ( )Baixa ( x )Média ( )Alta |  |
| Impacto: | ( )Baixa ( )Média ( x )Alta |  |
| DANO |  |  |
| 1. | Retardamento ou cancelamento do processo. |  |
| Ação Preventiva |  | Responsável |
| 1. | Correções das inconsistências causadoras da impugnação; Estudo dos procedimentos licitatórios anteriores. | Setor Gerência de Aquisições e Contratos da AEM/MS. |
| Ação de Contingência |  | Responsável |
| 1. | Montar equipe de análise, antes da publicação do Edital; Republicação do Edital corrigido. | Setor de Gerência de Aquisições e Contratos da AEM/MS. |

| RISCO 05: AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE PARA CONTRATAÇÃO |  |  |
| --- | --- | --- |
| Probabilidade: | ( x )Baixa ( )Média ( )Alta |  |
| Impacto: | ( )Baixa ( )Média ( x )Alta |  |
| DANO |  |  |
| 1. | Retardamento do início da execução do contrato. |  |
| Ação Preventiva |  | Responsável |
| 1. | Prestatividade e celeridade no processo. | Setor de Gerência de Aquisições e Contratos da AEM/MS. |
| Ação de Contingência |  | Responsável |
| 1. | Clareza nas informações ao ordenador, assim como comprovada necessidade da contratação para a Instituição. | Setor de Gerência de Manutenção, Logística e Patrimônio da AEM/MS, e Requisitante. |

| RISCO 06: ANÁLISE DE ÓRGÃOS DE CONTROLE |  |  |
| --- | --- | --- |
| Probabilidade: | ( )Baixa ( x )Média ( )Alta |  |
| Impacto: | ( )Baixa ( )Média ( x )Alta |  |
| DANO |  |  |
| 1. | Cancelamento da licitação e/ou responsabilização dos agentes. |  |
| Ação Preventiva |  | Responsável |
| 1. | Análise processual, transparência e gestão de risco. | PJUR; Setor de Gerência de Aquisições e Contratos da AEM/MS. |
| Ação de Contingência |  | Responsável |
| 1. | Obediência ás normas vigentes, pareceres jurídicos, deliberações e acórdão atualizados dos tribunais de contas. | PJUR |

| RISCO 07: RECUSA DA LICITANTE VENCEDORA ASSINAR O CONTRATO |  |  |
| --- | --- | --- |
| Probabilidade: | ( x )Baixa ( )Média ( )Alta |  |
| Impacto: | ( )Baixa ( )Média ( x )Alta |  |
| DANO |  |  |
| 1. | Retardamento da execução e retorno de fases do processo licitatório. |  |
| Ação Preventiva |  | Responsável |
| 1. | Previsão de sanções e procedimentos no instrumento convocatório, conforme art. 49 do Decreto n° 10.024/2019. | Setor de Gerência de Aquisições e Contratos da AEM/MS. |
| Ação de Contingência |  | Responsável |
| 1. | Aplicação de sanção e convocação de outro licitante, respeitada a ordem de classificação dos licitantes. | Setor de Gerência de Aquisições e Contratos da AEM/MS. |

RESPONSÁVEL/RESPONSÁVEIS

Eliane Helena Araújo Joaquim Gerente de Logística, Patrimônio e Almoxarifado AEM/MS INMETRO; Elizandra da Silva Morilho Diretora de Administração AEM/MS INMETRO.