MAPA DE RISCO

| FASE DE ANÁLISE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor especializado em acompanhamento de publicações jurídicas, para atender a Agência Estadual de Metrologia de Mato Grosso do Sul. |  |  |  |
| Processo Administrativo nº 83/004.158/2024 |  |  |  |
| RISCO 01: ELABORAÇÃO INADEQUADA DO TERMO DE REFERÊNCIA |  |  |  |
| Probabilidade: | ( x )Baixa ( )Média ( )Alta |  |  |
| Impacto: | ( )Baixa ( )Média ( x )Alta |  |  |
| DANO |  |  |  |
| 1. | Retardamento do processo licitatório. |  |  |
| Ação Preventiva |  | Responsável |  |
| 1. | Informar a área requisitante os elementos mínimos constitutivos do TR conforme modelos padronizados da AGU | Diretora Jurídica da AEM/MS. |  |
| Ação de Contingência |  | Responsável |  |
| 1. | Promover a análise do TR e ETP e efetuar as alterações. | Gerência de Aquisições e Contratos da AEM/MS. |  |
| RISCO 02: INADEQUAÇÃO DO EDITAL |  |  |  |
| Probabilidade: | (x)Baixa ( )Média ( )Alta |  |  |
| Impacto: | ( )Baixa ( )Média (x)Alta |  |  |
| DANO |  |  |  |
| 1. | Retardamento do processo licitatório. |  |  |
| Ação Preventiva |  |  | Responsável |
| 1. | Conhecimento das legislações correlatas; Utilização das minutas padronizadas pela AGU; Análise do Edital antes do envio à Consultoria Jurídica. |  | Gerência de Aquisições e Contratos da AEM/MS. |
| Ação de Contingência |  |  | Responsável |
| 1. | Realizar as justificativas e correções após análise mediante Nota Técnica ou jurídica quando houver; Manter registro das recomendações, a fim de evitar repetições. |  | Gerência de Aquisições e Contratos da AEM/MS. |

| RISCO 03: LICITAÇÃO FRACASSADA OU DESERTA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Probabilidade: | ( x )Baixa ( )Média ( )Alta |  |  |  |  |
| Impacto: | ( )Baixa ( )Média ( x )Alta |  |  |  |  |
| DANO |  |  |  |  |  |
| 1. | Retardamento da Contratação. |  |  |  |  |
| Ação Preventiva |  |  |  | Responsável |  |
| 1. | Ampla realização da pesquisa de preços em observância aos preços praticados o mercado e dos serviços prestados; Revisão das especificações do objeto e condições de contratação, evitando qualquer direcionamento; Validação das pesquisas pelo Setor de Compras da AEM/MS. |  |  | Setor de Compras da AEM/MS. |  |
| Ação de Contingência |  |  |  | Responsável |  |
| 1. | Refazer a pesquisa de preços ou excluir o item, caso necessário. |  |  | Setor de Compras da AEM/MS. |  |
| RISCO 04: CORREÇÕES DAS INCONSISTÊNCIAS CAUSADORAS DE IMPUGNAÇÕES E/OU ESCLARECIMENTOS DE LICITAÇÕES DE MESMO OBJETO REALIZADAS POR OUTROS ORGÃOS. |  |  |  |  |  |
| Probabilidade: | ( )Baixa ( x )Média ( )Alta |  |  |  |  |
| Impacto: | ( )Baixa ( )Média ( x )Alta |  |  |  |  |
| DANO |  |  |  |  |  |
| 1. | Retardamento ou cancelamento do processo. |  |  |  |  |
| Ação Preventiva |  |  | Responsável |  |  |
| 1. | Correções das inconsistências causadoras da impugnação; Estudo dos procedimentos licitatórios anteriores. |  | Gerência de Aquisições e Contratos da AEM/MS. |  |  |
| Ação de Contingência |  |  | Responsável |  |  |
| 1. | Montar equipe de análise, antes da publicação do Edital; Republicação do Edital corrigido. |  | Gerência de Aquisições e Contratos da AEM/MS. |  |  |
| RISCO 05: AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE PARA CONTRATAÇÃO |  |  |  |  |  |
| Probabilidade: | ( x )Baixa ( )Média ( )Alta |  |  |  |  |
| Impacto: | ( )Baixa ( )Média ( x )Alta |  |  |  |  |
| DANO |  |  |  |  |  |
| 1. | Retardamento do início da execução do contrato. |  |  |  |  |
| Ação Preventiva |  | Responsável |  |  |  |
| 1. | Prestatividade e celeridade no processo. | Gerência de Aquisições e Contratos da AEM/MS. |  |  |  |
| Ação de Contingência |  | Responsável |  |  |  |
| 1. | Clareza nas informações ao ordenador, assim como comprovada necessidade da contratação para a Instituição. | Diretora Jurídica da AEM/MS, e Requisitante. |  |  |  |
| RISCO 06: ANÁLISE DE ÓRGÃOS DE CONTROLE |  |  |  |  |  |
| Probabilidade: | ( )Baixa ( x )Média ( )Alta |  |  |  |  |
| Impacto: | ( )Baixa ( )Média ( x )Alta |  |  |  |  |
| DANO |  |  |  |  |  |
| 1. | Cancelamento da licitação e/ou responsabilização dos agentes. |  |  |  |  |
| Ação Preventiva |  |  |  |  | Responsável |
| 1. | Análise processual, transparência e gestão de risco. |  |  |  | PJUR; Gerência de Aquisições e Contratos da AEM/MS. |
| Ação de Contingência |  |  |  |  | Responsável |
| 1. | Obediência ás normas vigentes, pareceres jurídicos, deliberações e acórdão atualizados dos tribunais de contas. |  |  |  | PJUR |
| RISCO 07: RECUSA DA LICITANTE VENCEDORA ASSINAR O CONTRATO |  |  |  |  |  |
| Probabilidade: | ( x )Baixa ( )Média ( )Alta |  |  |  |  |
| Impacto: | ( )Baixa ( )Média ( x )Alta |  |  |  |  |
| DANO |  |  |  |  |  |
| 1. | Retardamento da execução e retorno de fases do processo licitatório. |  |  |  |  |
| Ação Preventiva |  |  | Responsável |  |  |
| 1. | Previsão de sanções e procedimentos no instrumento convocatório, conforme art. 49 do Decreto n° 10.024/2019. |  | Gerência de Aquisições e Contratos da AEM/MS. |  |  |
| Ação de Contingência |  |  | Responsável |  |  |
| 1. | Aplicação de sanção e convocação de outro licitante, respeitada a ordem de classificação dos licitantes. |  | Gerência de Aquisições e Contratos da AEM/MS. |  |  |
| RESPONSÁVEL/RESPONSÁVEIS |  |  |  |  |  |
| Silvana Santos de Oliveira Gerência de Processos e Cobrança AEM/MS - INMETRO; Flavia Caloni Gomes Diretora Jurídica AEM/MS - INMETRO. |